## Riesgos
[8 empty] | Impacto en el objetivo del proyecto afectado | [8 empty] | CONTROL
ID | Riesgo | Descripción del efecto o impacto del riesgo | Tipo de riesgo | Probabilidad | Valor prob | Impacto | Valor impacto | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Puntaje | Prioridad | Tipo de respuesta | Respuesta | Responsable | Estado actual | Fecha ocurrencia | Fecha probable de ocurrencia | Fecha límite para tomar acción
1 | Rotación de personal | El personal que compone al equipo del proyecto puede dejar la empresa | Amenaza | Muy probable | 0.7 | Medio | 0.2 | x |  | x |  | 0.14 | Moderado | Mitigar | Tener en carpeta minimo dos personas entrevistadas y seleccionables para el cargo | Gustavo Quezada
2 | Los requerimientos cambia continuamente | El cliente cambia los requerimientos en momentos del deasrrollo de software inapropiados | Amenaza | Probable | 0.5 | Alto | 0.4 | x | x | x |  | 0.2 | bajo | Mitigar | Dejar los requisitos claros desde un principio y utilizar habilidades blandas para lograr llegar a concensos favorables con el cliente | Gustavo Quezada
3 | La plataforma sobre la cual se está desarrollando actualiza su versión | Las plataformas a utilizar actualizan version, posiblemente deprecando funcionales usadas | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Alto | 0.4 |  | x |  |  | 0.12 | bajo | Mitigar | Mantener en monitoreo noticias de las plataformas que se utilicen para realizar el proyecto, y evaluar si es necesario actualizarlas encaso de que su versionamiento cambie | Nicolas Gallardo
4 | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos | Los miembros del equipo no estan bien coordinados, o no existe sinergia entre los trabajadores. | Amenaza | Probable | 0.5 | Medio | 0.2 |  | x |  |  | 0.1 | moderado | Mitigar | generar un ambiente de trabajo que permita mantener relaciones cordiales, ademas de promover el trabajo en equipo | Nicolas Leiva
5 | El equipo no logra aprender el lenguaje de programación a utilizar | Miembros del equipo de trabajo se demoran mucho o son incapaces de generar entregables debido a las herramientas utilizadas | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Alto | 0.4 |  |  |  | x | 0.12 | alto | Mitigar | generar un ambiente de trabajo que permita el apoyo mutuo en el aprendizaje | Ignacio Araya
6 | Un miembro clave abandona la empresa | Que un miembro Importante de la empresa que facilita los recursos salga abandone el proyecto, o empresa | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Muy alto | 0.8 | x | x |  |  | 0.24 | bajo | Aceptar | se debe tener un plan de emergencia en caso de que cada uno de los miembros clave se vaya del proyecto | Gustavo Quezada
7 | Los requisitos son ambiguos. | Los requisitos no logran dan toda la claridad necesaria para realizar el correcto exactamente como quiere el clientes | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Medio | 0.2 | x | x |  |  | 0.06 | moderado | Mitigar | generar una reunion con el sponsor que permitaaclarar cualquier duda o posible cambio que tenga que ver con los requerimientos en cualquier momento en que parzca que son ambiguos | Gustavo Quezada
8 | Los requisitos son incompletos. | Los requisitos no logran dan toda la claridad necesaria para realizar el correcto exactamente como quiere el clientes | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Medio | 0.2 | x | x |  |  | 0.06 | moderado | Mitigar | generar una reunion con el sponsor que permitaaclarar cualquier duda o posible cambio que tenga que ver con los requerimientos en cualquier momento en que parzca que esten incompletos | Gustavo Quezada
9 | Las decisiones incompletas o poco precisas crean problemas. | las desiciones tomadas por el equipo de trabajo, para solucionar o planificar el proyecto, generan problemas a corto, medio o largo plazo | Amenaza | Probable | 0.5 | Medio | 0.2 | x |  |  |  | 0.1 | moderado | Mitigar | El equipo de trabajo debe consultar con el scrum master y el product owner en cualquier momento en que duden de una decision tomada en conjunto | Nicolas Gallardo
10 | Los componentes técnicos no tienen interfaces estándar. | Las interfaces de los componentes del poducto no tienen un estandar de diseño en comun | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Bajo | 0.1 |  |  |  | x | 0.03 | bajo | Mitigar | establecer un estandar de diseño a utilizar en la fase de planeacion | Nicolas Gallardo
11 | Los componentes técnicos tienen vulnerabilidades de seguridad. | Los componentes del proyecto no fueron pensados con un estandar de seguridad en mente | Amenaza | Relativamente probable | 0.3 | Alto | 0.4 |  |  |  | x | 0.12 | moderado | Mitigar | consultar con profesores acerca de posibles fallos de seguridad en el sistema modelado | Ignacio Araya
12 | Riesgo de incidente de seguridad durante el proyecto. | Los equipos de personales de las personas involucradas en la construccion del software fallan o son afectasdos por software malicioso | Amenaza | Muy improbable | 0.1 | Medio | 0.2 |  | x |  |  | 0.02 | bajo | Mitigar | se debe hacer uso del versionamiento en git para mitigar cualquier problema con los equipos | Nicolas Leiva
13 | Componentes heredados no tienen documentación. | Los componentes que se quieren reutilizar para el proyecto actual no tienen documentacion por lo que es dificil integrarlos | Amenaza | Muy probable | 0.7 | Bajo | 0.1 |  | x |  |  | 0.07 | bajo | Mitigar | hacer una breve evaluacion de componentes antes de la utilizacion de los mismos | Ignacio Araya
14 | La arquitectura del proyecto es inviable, es imposible de implementar o no es compatible con los requisitos. | La arquitectura planeada para el proyecto no es funcional con el nivel de tecnologia actual | Amenaza | Muy improbable | 0.1 | Muy alto | 0.8 | x |  |  | x | 0.08 | alto | Evitar | consultar con profesores acerca de posibles fallos de aruitectura en el sistema modelado | Nicolas Leiva
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0

## Parámetros
probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Score | Valor | Respuesta | Tipo de riesgo
Muy improbable | 0.1 | Muy bajo | 0.05 | Muy alto | <0,5 | Escalar | Amenaza
Relativamente probable | 0.3 | Bajo | 0.1 | Alto | >0,5 | Evitar | Oportunidad
Probable | 0.5 | Medio | 0.2 | Moderado | >0,3 | Transferir
Muy probable | 0.7 | Alto | 0.4 | Bajo | <0,1 | Mitigar
Casi certeza | 0.9 | Muy alto | 0.8 | Muy bajo | <0,09 | Aceptar
Explotar
Compartir
Mejorar